## Planilha1
ATIVIDADES | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Levantamento de literatura | bar: Fev to Mar
Escolha do instrumento e preparação para coleta de dados | bar: Mar
Back-End | bar: Mar to Abr
Levantamento de dados | bar: Abr to Mai
Escrita da parte teórica | bar: Mai; Set to Out
Análise de dados | bar: Jun
Front-End | bar: Jun to Jul
Discussão dos resultados | bar: Ago to Set
Banco de Dados | bar: Set to Out
Programação Mobile | bar: Set to Nov
Elaboração da conclusão e referências | bar: Out to Nov
Criação da apresentação | bar: Out to Nov
Ajustes finais | bar: Nov to Dez
Revisão de Código | bar: Mai; Ago; Dez
Defesa do TCC | bar: Dez